首届林道越野挑战赛2011年5月22日工作人员及流程安排
	7:00
	所有工作人员（组委会、裁判组、通讯组、志愿者）金鸡岩集合，设备（音响、雨篷、标识牌、运送车等）同步到达。
1. 格格带领雪绒花第2班组成“签到/成绩处”，搭建好签到处的帐篷和桌椅，负责一整天的签到和成绩记录。

2. 东方、ACO带领雪绒花第4班搭建好嘉宾席及调试好音响。

3. 谷峰召集通讯组及后勤赛道组（雪绒花第5班），分发对讲机等器材，作最后的布置。
4. 阿福召集裁判组（平竞社）、裁判助理（雪绒花第1班）、通讯车机1员（无线电），分发地图等器材，作最后布置。

5. 赖伯负责调配越野车辆数台，准备将通讯组及后勤赛道组运送至赛道各点。
6. 异域使、虫仔负责各环节联通衔接及人手调配。

	7:40
	1. 赖伯率领越野车队将通讯组、后勤赛道组、赛道中点裁判运送至赛道指定点。其中一辆通讯无线电车机至赛道中点驻守。
2. 异域使、虫仔与雪绒花第4班拉起签到线，负责用扩音器维持签到秩序和引领车手在制定场地等候开幕式，协助“签到/成绩处”做好签到工作。
3. 格格带领雪绒花第2班为体验组选手签到及派号码牌和餐票，并安排专人再次检测无线电通讯，准备比赛开始后记录成绩。

4. 东方、ACO准备迎接领导、嘉宾，安排座次，准备开幕式事宜。

	8:30
	1. 开幕式开始，东方负责安排整个开幕流程。
2. 格格与签到人员继续为体验组和开始普通组签到工作。
3. 异域使、虫仔与雪绒花第4班维持秩序，并准备封路。
4. 裁判组、通讯组、后勤赛道组确认准备完毕。

	8:50
	1. 雪绒花第4班封路。
2. 格格等继续为普通组签到。
3. 异域使、虫仔与裁判组负责起点线就位事宜。
4. 东方、ACO、赖伯负责电联各单位实时情况，并负责调动车辆及医疗组。

	9:00
	1. 由裁判组宣布开始并计时。
2. 体验组所有人出发后，裁判组与出发点的无线电车机赶赴第二出发点开展工作。
3. 格格等继续为普通组和大龄、女子组签到。

4. 虫仔准备带领普通组前往第二出发点。

	9:15
	1. 虫仔及雪绒花第4班4名队员带领普通组车手前往第二出发点就位，维持秩序。
2. 格格等继续为大龄、女子组及精英组签到

	9:30
	1. 裁判组登记前十名编号、成绩和名次，十一名及以后由裁判助理登记编号、名次，交由车机发回大本营“签到/成绩处”记录，两边留底。

2. “签到/成绩处”做好成绩登记。

	9:50
	1． 裁判组登记完前十名后，在第二起点处为普通组宣布开始并计时。
2． 虫仔提醒完成体验组赛事的选手回大本营休息，不要阻塞赛道和准备区。

	1. 11:00
	2. 普通组均完成两圈后虫仔电联大本营，ACO带领大龄、女子组组车手前往第二出发点就位，交由虫仔安排。

3. 格格等继续为精英组、团体组签到。

	11:30
	1. 裁判组分别登记普通组前十名编号、成绩和名次，十一名及以后由裁判助理登记编号、名次，交由车机发回大本营“签到/成绩处”记录，两边留底。
2. “签到/成绩处”做好成绩登记。

3. ACO与完赛选手回大本营。。
4. 餐车到金鸡岩，异域使及雪绒花第4班负责通知在大本营的选手凭票领餐。

	12:00
	1. 裁判组登记完普通组前十名成绩后，在第二起点处为大龄、女子组宣布开始并计时。
2. 赖伯协调车辆，准备给赛道工作人员送餐。

	12:30
	1. 大龄、女子组均完成一圈后，赖伯调派越野车或摩托车进场地给工作人员送餐。

2. ACO负责带领精英组车手前往第二出发点就位，交由虫仔安排。

	13:00
	1.  裁判组分别登记大龄、女子组前十名编号、成绩和名次，十一名及以后由裁判助理登记编号、名次，交由车机发回大本营“签到/成绩处”记录，两边留底。

2.  “签到/成绩处”做好成绩登记。
3.  格格等继续为团体组签到。

4.  第二起点处工作人员提醒完赛的大龄、女子组队员回金鸡岩进餐。

	13:00
	1. 裁判组登记完大龄、女子组前十名成绩后，在第二起点处为精英组宣布开始并计时。

	14:30
	1. 精英组车手均完成第三圈后，异域使带领团体组车手前往第二出发点就位，交由虫仔安排。

	15:00
	1． 裁判组分别登记大龄、女子组前十名编号、成绩和名次，十一名及以后由裁判助理登记编号、名次，交由车机发回大本营“签到/成绩处”记录，两边留底。

2.  “签到/成绩处”做好成绩登记。

3.  裁判组登记完大龄、女子组前十名成绩后，在第二起点处为精英组宣布开始并计时。

	15:30
	1. ACO、虫仔、异域使带裁判组记录的成绩（除团体组外）撤回大本营，交由格格拿两份记录核对一遍，并写出排名。
2. 东方、赖伯、ACO负责准备颁奖仪式及奖品。

	16:30
	1. 裁判组分别团体组前十名编号、成绩和名次，十一名及以后由裁判助理登记编号、名次，然后统一交回到大本营格格处留底和列排名。

2. 谷峰通知通讯组和后勤赛道组回收标识牌。

3. 赖伯调动车辆去接回工作人员。

	16:40
	1. 成绩统计完后，组委会宣布成绩，领导或负责人为选手颁奖。

2. 合影时间。

	17:00
	1. 工作人员疏导车手撤离。

2. 工作人员善后，合影，组织工作人员聚餐。


